## PLAN ANUAL
Plan de acción 2017-2018
Sistema de Certificación Ambiental Municipal (SCAM)
Rancagua
Estrategia Ambiental |  |  | Linea 1: Contribuir al mejoramiento de la calidad del aire. Fase 2 y 3
|  |  | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
[39 empty] | Estado del Arte | Producto relacionado | OBSERVACIONES/ PROPUESTAS de SOLUCIÓN | Responsable(s) | Responsable de Ejecucion.
Programa | Proyecto | Actividad | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Promoviendo hábitos en el cuidado del aire | 1.- Charlas a los habitantes de Rancagua en calidad del aire. Se realizaran 6 charlas, una por cada área en la cual está dividida Rancagua, las cuales estarán enfocadas especialmente a las organizaciones sociales presentes en el territorio. Además se contempla una charla a público en general que será desarrollada en el auditorio de la Municipalidad de Rancagua. También se realizarán 2 charlas a alumnos/as de distintos establecimientos de Rancagua. | Charla de Calidad del Aire en el sector Sur de Rancagua | [37 empty] | 1 Charla realizada con a lo menos 25 participantes |  | Gianinna Miranda y Damaris Mena | Gianinna Miranda | bar: JUN; JUL
Charla de Calidad del Aire en el sector Norte de Rancagua | bar: JUN; JUL; JUL
Charla de Calidad del Aire en el sector Oriente de Rancagua | bar: JUL; JUL; JUL
Charla de Calidad del Aire en el sector Poniente de Rancagua | bar: JUL; JUL; JUL
Charla de Calidad del Aire en el sector Centro de Rancagua | bar: JUN; JUL; JUL
Charla de Calidad del Aire en el sector Rural de Rancagua | bar: JUL; JUL; JUL
Charla con establecimientos educacionales públicos de la comuna en Calidad del Aire | bar: MAY; JUL; JUL
Charla con establecimientos educacionales privados de la comuna en Calidad del Aire | bar: JUL; JUL
Charla de Calidad del Aire a Público en General de la Comuna de Rancagua | bar: JUN
Elaboración de textos y diseños para material educativo impreso | bar: OCT to NOV
Impresión de material educativo para la recuperación de la Calidad del Aire | bar: ABR to MAY
| 2.- Difundir semanalmente en redes sociales de la Municipalidad de Rancagua mensajes educativos para el cuidado del medio ambiente. Estos mensajes se concentrarán durante los meses de Mayo a Septiembre |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Difundir en twitter Municipalidad de Rancagua la calidad del aire según el pronóstico entregado por SEREMI de Medio Ambiente | bar: ABR to SEP; x ABR to x SEP; x ABR to x SEP
Difundir en twitter de la Municipalidad de Rancagua consejos prácticos para el cuidado del aire | bar: MAY to SEP; x MAY to x SEP; x MAY to x SEP
| 3.- Plan Manejo Arbolado de la ciudad de Rancagua |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Recambio de 2.000. árboles caducos por árboles persistentes | bar: ENE to x DIC
| 4.- Fortalecimiento de la Red de ciclovias de la comuna de Rancagua |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Incorporación de 5 Kms. a la red de ciclovías existentes en la ciudad, entre el 2017 al 2019 | bar: ENE to DIC
Estrategia Ambiental |  |  | ENE: Linea 2: Fomentar la Gestión Integral de los Residuos Sólidos. Fase 2 y 3
|  |  | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
[39 empty] | Estado del Arte | Producto relacionado | OBSERVACIONES/ PROPUESTAS de SOLUCIÓN | Responsable(s) | Responsable de Ejecucion.
Programa | Proyecto | Actividad | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Promoviendo el reciclaje en la comuna de Rancagua | 1.- Fortalecimiento de puntos limpios existentes de plástico y vidrio. Aumentar cobertura en un 10% y mejorar la gestión de los mismos | Actualizar catastro con los puntos de reciclaje de la comuna de Rancagua | bar: ABR to JUN
Elaborar un programa de reciclaje comunal, donde se identifiquen los puntos verdes y limpios existentes en la comuna. | bar: ABR to JUN
| 2.- Programa de Educación Ambiental en torno al reciclaje. 6 charlas dirigidas a los CDC y una charla para público general en el auditorio de la Municipalidad. 2 charlas a alumnos/as de la comuna de Rancagua gestionadas con el ACLE | Charla de Residuos Sólidos Domiciliarios en el sector Sur de Rancagua | bar: MAY; MAY
Charla de Residuos Sólidos Domiciliarios en el sector Norte de Rancagua | bar: ABR; MAY
Charla de Residuos Sólidos Domiciliarios en el sector Oriente de Rancagua | bar: JUN; MAY
Charla de Residuos Sólidos Domiciliarios en el sector Poniente de Rancagua | bar: MAY; MAY
Charla de Residuos Sólidos Domiciliarios en el sector Centro de Rancagua | bar: ABR; MAY
Charla de Residuos Sólidos Domiciliarios en el sector Rural de Rancagua | bar: JUN; MAY
Charla con establecimientos educacionales públicos de la comuna en Residuos Sólidos Domiciliarios | bar: MAY; MAY
Charla con establecimientos educacionales privados de la comuna en Residuos Sólidos Domiciliarios | bar: AGO; MAY
Charla de Residuos Sólidos Domiciliariosa Público en General de la Comuna de Rancagua | bar: OCT; MAY to JUN
Visita a relleno sanitario de alumnos de la comuna de Rancagua | bar: SEP to NOV
Elaboración de textos y diseños para material educativo impreso | bar: NOV to DIC
Impresión de material educativo para la recuperación de la Calidad del Aire | bar: MAY to JUN
| 3.- Levantamiento de factibilidad para instalación de punto de reciclaje de aceite domiciliario. Se analizará la ley, las exigencias, el mercado y otras variables que indiquen la posibilidad de instalar dentro del marco legal uno o más puntos de reciclaje de aceite en la comuna de Rancagua | Elaboración de proyecto de reciclaje de aceite domiciliario en la comuna de Rancagua y presentación ante el CAM para su aprobación. | bar: NOV to DIC; MAR
Análisis y selección de empresa que estará a cargo de la recolección del aceite desde el punto de reciclaje designado. | bar: ABR to MAY
Difusión a la comunidad del reciclaje de aceite domiciliario en la comuna de Rancagua | bar: JUL to SEP
Inicio de reciclaje de aceite domiciliario comuna de Rancagua | bar: OCT to NOV
| 4.-Campaña de reemplazo de bolsa plástica por bolsa reutilizable. Se pretende disminuir el uso de bolsas plásticas mediante acciones de reemplazo en conjunto con empresas presentes en la comuna | Firma de convenio con Entel, empresa que proporcionará 5000 bolsas reutilizables para entregarlas a la comunidad | bar: ENE to FEB
Entrega de bolsas reutilizables en charlas programadas en el plan de acción de la Estrategia Ambiental Comunal | bar: ABR to DIC
Catastro de los microbasulares de la comuna de Rancagua | 1.- Actualizar catastro de microbasurales ilegales de la comuna de Rancagua y generar un plan de trabajo para su erradicación | Identificación de puntos considerados como microbasurales en la comuna de Rancagua | bar: OCT to DIC
Elaboración de documento con el catastro actualizado de los microbasurales de la comuna de Rancagua | bar: ENE to MAR
Programa de eliminación de maleza | 1.- Realizar un plan de acción que tenga por objetivo la eliminación de malezas existentes en las calles de la ciudad, cuya existencia es el primer paso a la formación de un microbasural | Identificación de puntos con maleza en la comuna de Rancagua | bar: MAR to ABR
Elaboración de documento con el catastro actualizado de los microbasurales de la comuna de Rancagua | bar: MAY to JUN
Retiro Enseres en Desuso | 1.- Programa comunicacional "retiro de enseres en desuso". Generar un calendario del retiro de los enseres en desuso para el año 2017 y a partir de esto generar un plan comunicacional para potenciar los resultados de este operativo | Elaboración de calendario con el programa de retiro de enseres en desuso en conjunto con los Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) | bar: MAR to ABR; ENE to FEB; ENE to FEB
Difusión semanal del retiro de enseres en desuso de acuerdo a programación planificada | bar: ABR to DIC
Ejecución programa de retiro de enseres en desuso | bar: ABR to DIC
Creación de nuevas áreas verdes para erradicar microbasurales | 1.- Identificación y postulación a proyectos para la creación de nuevas áreas verdes en lugares donde hoy son utilizados como microbasurales | Elaboración de proyectos para la creación de nuevas áereas verdes para la recuperación de espacios públicos. | bar: OCT to JUN
Estrategia Ambiental |  |  | ENE: Linea 3: Fomentar la Tenencia Responsable de Animales. Fase 2 y 3
|  |  | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
[39 empty] | Estado del Arte | Producto relacionado | OBSERVACIONES/ PROPUESTAS de SOLUCIÓN | Responsable(s) | Responsable de Ejecucion.
Programa | Proyecto | Actividad | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Tenencia responsable de animales | 1.- Realizar campañas educativas orientadas a la tenencia responsable de animales. Generación de material impreso y digital para ser distribuido entre los habitantes de Rancagua | Elaboración de textos y diseños para material impreso | bar: OCT to NOV
Impresión de material educativo de tenencia responsable de animales | bar: ABR to JUL
Elaborar libreto para material educativo digital en tenencia responsable de animales | bar: ABR to JUN
Grabación y edición video educativo | bar: JUL to SEP
| 2.- Charlas Educativas a la comunidad en Tenencia Responsable de Animales. Se realizarán 6 charlas educativas con los CDC y una charla para público general en el auditorio de la Municipalidad de Rancagua | Charla en Tenencia Responsable de Animales en el sector Sur de Rancagua | bar: ABR; ABR
Charla en Tenencia Responsable de Animales en el sector Norte de Rancagua | bar: ABR; ABR
Charla en Tenencia Responsable de Animales en el sector Oriente de Rancagua | bar: ABR; ABR
Charla en Tenencia Responsable de Animales en el sector Poniente de Rancagua | bar: DIC; ABR; ABR
Charla en Tenencia Responsable de Animales en el sector Centro de Rancagua | bar: ABR; ABR
Charla en Tenencia Responsable de Animales en el sector Rural de Rancagua | bar: ABR; ABR
Charla en Tenencia Responsable de Animales a Público en General de la Comuna de Rancagua | bar: ABR; ABR
| 3.- Fortalecimiento del programa de esterilizaciones de animales a través de la postulación fondos públicos | Postulación a fondos de SUBDERE para incrementar el número de la esterilizaciones caninas | bar: JUN to SEP; MAY to AGO; MAY to AGO
Estrategia Ambiental |  |  | ENE: Linea 4: Gestionando la Energía. Fase 2 y 3
|  |  | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
[39 empty] | Estado del Arte | Producto relacionado | OBSERVACIONES/ PROPUESTAS de SOLUCIÓN | Responsable(s) | Responsable de Ejecucion.
Programa | Proyecto | Actividad | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Eficiencia Energética | 1.- Charlas educativas. Realizar 2 charlas de eficiencia energética a la comunidad y 2 charlas a alumnos/as de la comuna de Rancagua | 1º Charla educativa a establecimientos educativos de la comuna de Rancagua | bar: MAR to MAY
2º Charla educativa a establecimientos educativos de la comuna de Rancagua | bar: MAR to MAY
Charla educativa con grupo de adultos mayores del sector oriente de Rancagua | bar: JUL to AGO
Charla educativa a mesa de mujeres del sector Poniente de Rancagua | bar: AGO to SEP
| 2.- Recambio de luminarias. Se realizará el cambio de 7669 luminarias incandescentes a luces led | Ejecución del cambio de luminarias convencionales a LED en la comuna de Rancagua | bar: ENE to DIC
| 3.- 100% semáforos de la comuna de Rancagua funcionando con tecnología LED | Cambio del 100% de los semáforos a LED en la comuna de Rancagua | bar: ENE to DIC
Energía Renovables | 1.- Proyecto piloto de generación eléctrica a partir de energías renovables. Postulación a proyectos en esta materia. Se fomentará la asociatividad entre los habitantes de Rancagua para postular al menos un proyecto asociativo a fondos concursables de acceso energético. | Reunión con el Departamento de Vivienda y SECPLAC para focalizar el barrio en el que se desarrollará proyecto piloto de generación eléctrica a partir de energías renovables | bar: DIC to ENE; MAR
Postulación a fondos públicos para la ejecución del Plan Piloto de generación eléctrica a partir de energias renovables | bar: MAR to MAY
Ejecución de proyecto piloto en barrio de Rancagua | bar: AGO to ABR
Estrategia Ambiental |  |  | ENE: Linea 5: Disminución de Malos Olores. Fase 2 y 3
|  |  | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
[39 empty] | Estado del Arte | Producto relacionado | OBSERVACIONES/ PROPUESTAS de SOLUCIÓN | Responsable(s) | Responsable de Ejecucion.
Programa | Proyecto | Actividad | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Malos Olores | 1.-Protocolo de denuncia. Generar un protocolo de denuncia express que oriente a las personas donde denunciar dependiendo del origen del mal olor | Elaboración de protocolo de denuncia en los temas de olores molestos en la comuna de Rancagua | bar: ABR to JUL
Difusión del protocolo de denuncias a la comunidad por redes sociales y a traves de los Centro de Desarrollo Comunitarios (CDC) | bar: AGO to DIC
Estrategia Ambiental |  |  | ENE: Linea 6: Disminución de Ruidos Molestos. Fase 2 y 3
|  |  | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
[39 empty] | Estado del Arte | Producto relacionado | OBSERVACIONES/ PROPUESTAS de SOLUCIÓN | Responsable(s) | Responsable de Ejecucion.
Programa | Proyecto | Actividad | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Ruidos Molestos | 1.-Protocolo de Denuncia. Generar un protocolo de denuncia express que oriente a las personas donde denunciar dependiendo del origen de los ruidos molestos | Elaboración de protocolo de denuncia en los temas de ruidos molestos en la comuna de Rancagua | bar: ABR to JUL
Difusión del protocolo de denuncias a la comunidad por redes sociales y a traves de los Centro de Desarrollo Comunitarios (CDC) | bar: AGO to DIC
| 2.- Mesa de trabajo. Coordinar este tema con la mesa de seguridad llevada desde la DIDECO, para incorporar este tema dentro de los lineamientos de trabajo. | Solicitar incorporar el tema de ruidos molestos en la mesa de seguridad ciudadana liderarada por la DIDECO | bar: MAY to JUN
Incorporación del tema de ruidos molestos en el plan de accion de seguridad pública | bar: ENE to MAR
Participación en la mesa de seguridad pública por parte de la contraparte municipal del SCAM a modo de coordinación y seguimiento en este tema y otros emergentes | bar: ENE to DIC
Estrategia Ambiental |  |  | ENE: Linea 7: Contribuir a la mantención de canales de la ciudad de Rancagua. Fase 2 y 3
|  |  | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
[39 empty] | Estado del Arte | Producto relacionado | OBSERVACIONES/ PROPUESTAS de SOLUCIÓN | Responsable(s) | Responsable de Ejecucion.
Programa | Proyecto | Actividad | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Mejorando los canales de la ciudad | 1.- Constituir una mesa de trabajo con la Asociación de Canalistas de la comuna de Rancagua y establecer un plan de acción que contenga actividades, dentro de las cuales necesariamente se debe considerar la educación ciudadana y plazos de respuestas ante eventuales emergencias causadas por el mal manejo de canales, entre otros temas que sean necesarios para mejorar la mantención de los canales en la ciudad. | Generar una instancia de ccordinación interna municipal para coordinar las acciones referidas a la mantención y cuidado de canales de la comuna | bar: SEP to DIC; ENE to DIC
Elaborar un documento con los puntos críticos de la comuna en lo referente a la gestión de los canales
1º Reunión con canalistas de la comuna de Rancagua para abordar el cuidado de los canales de la ciudad a partir del documento de puntos críticos | bar: NOV to ENE
Realizar un programa de acción entre Municipalidad y Canalistas para abordar de manera proactiva puntos conflictivos de la comuna
| 2.- Generación de material educativo para la comunidad de Rancagua | Elaboración de cápsulas radiales educativas en conjunto con la Asociación de Canalistas | bar: ENE to FEB
Emisión de cápsulas radiales en radioemisoras de la comuna | bar: ABR to DIC
Elaboración de textos y diseños para material educativo impreso | bar: DIC to ENE
Impresión de material educativo para la mantención y cuidado de los canales | bar: JUL to SEP
Comité Ambiental Municipal (CAM)
|  |  | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
[39 empty] | Estado del Arte | Producto relacionado | OBSERVACIONES/ PROPUESTAS de SOLUCIÓN | Responsable(s) | Responsable de Ejecucion.
Reuniones año 2017 | Reuniones año 2018 | Reuniones año 2019 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Reunión 1 | bar: ABR
Reunión 2 | bar: JUN
Reunión 3 | bar: AGO
Reunión 4 | bar: OCT
Reunion 5 | bar: DIC
Reunión 6
Reunión 1 | bar: MAR
Reunión 2 | bar: MAY
Reunión 3 | bar: JUL
Reunión 4 | bar: SEP
Reunion 5 | bar: NOV
Reunión 6 | bar: DIC
Reunión 1 | bar: MAR
Reunión 2 | bar: MAY
Reunión 3 | bar: JUL
Reunión 4 | bar: SEP
Reunion 5 | bar: NOV
Reunión 6 | bar: DIC
Comité Ambiental Comunal (CAC)
|  |  | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2019
[39 empty] | Estado del Arte | Producto relacionado | OBSERVACIONES/ PROPUESTAS de SOLUCIÓN | Responsable(s) | Responsable de Ejecucion.
Reuniones año 2017 | Reuniones año 2018 | Reuniones año 2019 | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Reunión 1 | bar: FEB
Reunión 2 | bar: ABR
Reunión 3 | bar: JUN
Reunión 4 | bar: AGO
Reunión 5 | bar: OCT
Reunión 6 | bar: DIC
Reunión 1 | bar: MAR
Reunión 2 | bar: ABR
Reunión 3 | bar: JUN
Reunión 4 | bar: AGO
Reunión 5 | bar: OCT
Reunión 6 | bar: DIC
Reunión 1 | bar: FEB
Reunión 2 | bar: ABR
Reunión 3 | bar: JUN
Reunión 4 | bar: AGO
Reunión 5 | bar: OCT
Reunión 6 | bar: DIC
Acuerdos Operativos
|  |  | 2017 | [11 empty] | 2018 | [11 empty] | 2018
|  |  | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
Compromiso | Actividades | Sub actividades
Actualización de Ordenanza Ambiental con Participación Ciudadana | Actualizar Ordenanza | Reuniones con inspectores Municipales | bar: 2017 MAR to 2017 AGO; 2017 OCT to 2018 FEB
Presentación a Concejo municipal | bar: 2018 ABR to 2018 MAY
Presentación a Juridica | bar: 2017 MAR to 2017 ABR; 2018 ENE to 2018 MAR
| Participación Ciudadana | Elaboración metodología PAC | bar: 2017 FEB
Coordinar con responsables proceso PAC | bar: 2018 ABR
Publicación Propuesta Ordenanza en página WEB Municipalidad de Rancagua | bar: 2018 MAY to 2018 JUN
Talleres de participación Ciudadana | bar: 2018 MAY to 2018 JUN
Publicación Ordenanza en página WEB Municipalidad de Rancagua | bar: 2018 ABR
Capacitación Funcionarios Municipales | Capacitar a funcionarios municipales en calidad del aire y eficiencia energética | Capacitar a funcionarios municipales en calidad del aire y eficiencia energétic.a. Edificio central | bar: 2017 MAY to 2017 JUN
Capacitar a funcionarios municipales en calidad del aire y eficiencia energética. Dirección de Gestión Ambiental (DGA) | bar: 2017 MAY to 2017 JUN
Capacitar a funcionarios municipales en calidad del aire y eficiencia energética. Edificio Tomás Guaglén | bar: 2017 MAY to 2017 JUN
Capacitar a funcionarios municipales en calidad del aire y eficiencia energética. Desarrollo Social y CDC | bar: 2017 MAY to 2017 JUN
| Capacitar a funcionarios municipales en Gestión Integral de Residuos Sólidos Domicialiarios | Capacitar a funcionarios municipales en Gestión Integral de Residuos Sólidos Domicialiarios. Edificio Central | bar: 2017 SEP
Capacitar a funcionarios municipales en Gestión Integral de Residuos Sólidos Domicialiario. Dirección de Gestión Ambiental (DGA) | bar: 2018 ABR
Capacitar a funcionarios municipales en Gestión Integral de Residuos Sólidos Domicialiario. Edificio Tomás Guaglén | bar: 2017 SEP
Capacitar a funcionarios municipales en Gestión Integral de Residuos Sólidos Domicialiario. Desarrollo Social y CDC | bar: 2018 ABR
| Capacitar a funcionarios Municipales en Tenencia Responsable de Animales | Capacitar a funcionarios municipales en Tenencia Responsable de Animales. Edificio Central | bar: 2018 JUN
Capacitar a funcionarios municipales en Tenencia Responsable de Animales. Dirección de Gestión Ambiental (DGA) | bar: 2018 JUN
Capacitar a funcionarios municipales en Tenencia Responsable de Animales. Edificio Tomás Guaglén | bar: 2018 JUN
Capacitar a funcionarios municipales en Tenencia Responsable de Animales. Desarrollo Social y CDC | bar: 2018 JUN
| Capacitar a funcionarios municipales en la mantención y cuidado de los canales de la ciudad. | Capacitar a funcionarios municipales en la mantención y cuidado de los canales de la ciudad. Edificio Central | bar: 2018 MAY
Capacitar a funcionarios municipales en la mantención y cuidado de los canales de la ciudad. Dirección de Gestión Ambiental (DGA) | bar: 2018 MAY
Capacitar a funcionarios municipales en la mantención y cuidado de los canales de la ciudad. Edificio Tomás Guaglén | bar: 2018 MAY
Capacitar a funcionarios municipales en la mantención y cuidado de los canales de la ciudad. Desarrollo Social y CDC | bar: 2018 MAY
3R | Elaboración y ejecución Manual 3R | Elaboración Manual 3R | bar: 2017 OCT to 2017 DIC
Ejecución Manual 3R | bar: 2018 MAY to 2018 DIC